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Musterformular Maßnahmensteckbrief - Klimamobilitätsplan
Hinweise zum Musterformular Maßnahme Klimamobilitätsplan
Das vorliegende Musterformular wurde als Arbeitshilfe für Kommunen entwickelt. Es dient der einheitlichen und übersichtlichen Darstellung einzelner Maßnahmen innerhalb eines Klimamobilitätsplans.

Anmerkungen für die Nutzer:innen:
Dieses Musterformular ist als Arbeitshilfe zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach lokalem Kontext unterscheiden sich Maßnahmen und deren Ausgestaltung. Kommunen werden angehalten, das Musterformular zu prüfen und an die lokalen Bedürfnisse anzupassen. Die Nutzung dieser Arbeitshilfe bei der Erstellung des Klimamobilitätsplans ist freiwillig.
Die bereits eingefügten Inhalte im Musterformular sind rein beispielhaft und müssen individuell angepasst, ausgetauscht, ggfs. erweitert oder gekürzt werden. 
Den Hinweis „MUSTER“ im Dokument bei Bearbeitung bzw. vor Veröffentlichung des Maßnahmenblatts bitte löschen.

Hinweis Betriebssystem und Programm:
Das Formular ist für die Bearbeitung in Microsoft Word unter Windows konzipiert. Unter anderen Systemen sind die Funktionen des Formulars nicht voll umfänglich vorhanden.

Hinweis zur Barrierefreiheit:
Die Vorlage ist gemäß MS-Word-Prüfung barrierefrei. Nach Änderungen muss das Dokument bei Bedarf erneut barrierefrei erstellt und geprüft werden.

Dropdowns:
Im Formular gibt es an verschiedenen Stellen ein Dropdown-Menü mit festen Auswahloptionen, die als Icons dargestellt sind. Beim Anklicken öffnet sich eine Auswahlbox mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten.
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Reihe enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

Zeitstrahl „Umsetzungszeitraum der Maßnahme“:
Der Zeitstrahl gibt den Umsetzungszeitraum der Maßnahme an und ist individuell veränderbar. Je nach Maßnahme können z. B. Jahre oder Quartale eingetragen werden. 
Wenn das Fenster sich beim Hineinklicken einmal nicht von alleine öffnet, dann kann man es über den Smart-Art Reiter aktivieren.
[image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.][image: Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]


1234:	Umsetzung einer Radschnellverbindung zwischen Musterbach und Beispielhöhe
	Maßnahmenbereich

	Radverkehr
	          

	Federführung
	Beteiligte Akteur:innen / Abteilungen und Kommunen

	Tiefbauamt Stadt A
	Kommunen: Verkehrsdezernat Stadt A und Stadt B
Verkehrsbehörde Landkreis Musterlingen

	Umsetzungszeitraum der Maßnahme

	Ziel Klimamobilitätsplan

	Priorität
	CO2-Minderungspotential
	Grobkostenschätzung

			
	Fördermöglichkeiten

			Bundesförderung



			LGVFG



			Sonstige
Landesförderung



			Andere




	...	Max. 75% der Investitionskosten
	...	...
	Ziele und Effekte der Maßnahme   Ausgangslage, Ziel, Indikatoren

	Schaffung einer leistungsfähigen, sicheren und attraktiven Radverkehrsverbindung für den Alltags- und Pendlerverkehr zwischen Stadt A und Stadt B. Die Strecke soll den Radverkehr fördern, die Erreichbarkeit verbessern und den eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr bieten.

	Kurzbeschreibung der Maßnahme   inkl. Arbeitsschritte sowie ggf. Teilmaßnahmen

	Derzeit keine durchgängige, sichere und attraktive Radverbindung zwischen den beiden Städten. Deswegen soll der Neubau eines ca. 15 km langen, durchgehend asphaltierten Radschnellwegs mit einer Regelbreite von 3,0 m je Fahrtrichtung (insgesamt 6,0 m) geschaffen werden. Trennung vom motorisierten Verkehr durch bauliche Maßnahmen, z.B. Grünstreifen oder Barrieren. Einrichtung sicherer Querungsstellen an allen Kreuzungen mit dem Kfz-Verkehr, z.B. durch Mittelinseln oder Lichtsignalanlagen. Anbindung an bestehende Radverkehrsnetze und ÖPNV-Knotenpunkte (z.B. Bahnhöfe, Busstationen). Regelmäßige Rastplätze mit Sitzgelegenheiten, Fahrradabstellanlagen und ggf. Reparaturstationen.
Arbeitsschritte:
Beteiligung der Öffentlichkeit und relevanter Akteure (z.B. Umweltverbände, Anwohner)
Planung und Sicherung der Trasse (Grunderwerb, Abstimmung mit Behörden)
Bau und Ausstattung der Strecke 
Kommunikation und begleitende Maßnahmen zur Nutzerinformation

	Beitrag zu weiteren 
kommunalen Leitzielen
	Wechselwirkung mit anderen
Maßnahmen im Klimamobilitätsplan

	Erhöhung der Verkehrssicherheit
Verbesserung der Erreichbarkeit
Umweltqualität
	Maßnahme R.1: Ausbau Radwegenetz
Maßnahme R.5: Radbrücke Musterbach
Maßnahmen Kfz.3; Verkehrsberuhigung Ortseinfahrt Beispielhöhe

	Lageplan

		Startpunkt: Bahnhof Stadt A Anbindung an ÖPNV und bestehendes Radwegenetz.
Trassenverlauf: Die Radschnellverbindung verläuft auf einer eigenständigen, asphaltierten Trasse mit einer Breite von mindestens 6,00 m (Zweirichtungsverkehr)
durchgehend Richtung Stadt B. Aktuell liegen zwei Planungsvarianten vor.
Knotenpunkt 1: Querung einer Hauptstraße mittels Unterführung (Breite mind. 4,00 m, separate Gehwegführung, Abstand zur Unterführungswand mind. 0,50 m)
Rastplatz 1: Nach ca. 3 km mit Sitzgelegenheiten, Abstellanlagen und Infotafel.
Knotenpunkt 3: Kreuzung mit einem stark frequentierten Gehweg, Ausführung mit Fußgängerüberweg und Roteinfärbung der Radfurt.
Zielpunkt: Stadtzentrum Stadt B, Anbindung an das Radwegenetz und den ÖPNV.
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